- OBJETIVO

  - O objetivo deste documento é fornece diretrizes claras e consistentes referente ao processo de gestão de contratos, bem como, quanto as responsabilidades e atribuições da Célula de Gestão de Contratos e Performance.

- APLICAÇÃO

  - Este padrão se aplica à todas as rotinas relacionadas ao acompanhamento das Contratadas durante o ciclo de vida do contrato e válido para todos os empregados da LMB.

- DEFINIÇÃO

  - BM: Boletim de Medição;

  - BUDGET: Planejamento financeiro de receitas, custos e investimentos para um determinado período (normalmente anual), usado como base para controle e tomada de decisão;

  - CGCP: Célula de Gestão de Contratos e Performance;

  - COMPLIANCE: Conjunto de práticas e controles que garantem que a empresa e seus processos estejam em conformidade com leis, normas, regulamentos e políticas internas;

  - DESMOB: Desmobilização;

  - HCT: Headcount de Terceiros;

  - KICK-OFF: Encontro que acontece no início do Contrato, envolvendo todas as partes interessadas, com o objetivo principal de alinhar os detalhes e interfaces do escopo contratado;

  - MOB: Mobilização;

  - NR: Norma Regulamentadora;

  - PC: Pedido de Compra

  - QEM: Quadro de Evidências Mínimas;

  - QQP: Quadro de Quantidades e Preços;

  - RC: Requisição de Compras;

  - SSO: Saúde e Segurança Ocupacional;

  - TAC: Termo de Aditivo Contratual;

  - TEC: Termo de Encerramento Contratual;

  - WEBMINE: Sistema interno de gestão da LMB.

- DEFINIÇÕES

  - RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DE CONTRATOS

    - Para assegurar a adequada gestão dos contratos ao longo de todo o seu ciclo de vida, ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades:

  - CÉLULA DE GESTÃO DE CONTRATOS E PERFORMANCE

    - Responsável por estabelecer diretrizes, padronizar processos e monitorar a gestão contratual, com foco em compliance, desempenho e geração de valor.

  - Compete à Célula:

    - Definir e manter atualizados os procedimentos, fluxos, modelos e ferramentas de gestão contratual;

    - Assegurar a aplicação das melhores práticas e o cumprimento das políticas internas e requisitos legais;

    - Monitorar indicadores de desempenho dos contratos (custos, prazos, qualidade, segurança etc.);

    - Apoiar tecnicamente gestores e fiscais na condução dos contratos;

    - Realizar auditorias preventivas e propor melhorias nos processos;

    - Consolidar e reportar informações gerenciais à liderança;

    - Atuar na mitigação de riscos contratuais e identificação de oportunidades de otimização.

  - ADMINISTRADOR DO CONTRATO

    - Responsável por apoiar a gestão operacional e administrativa do contrato, garantindo organização, controle e conformidade documental.

    - Compete ao Administrador:

      - Acompanhar a execução contratual sob os aspectos administrativos e de controle;

      - Organizar e manter atualizada toda a documentação do contrato;

      - Apoiar o gestor e fiscal na análise de medições, reajustes e pleitos contratuais;

      - Monitorar prazos contratuais (vigência, renovações, marcos e entregas);

      - Controlar e acompanhar indicadores e relatórios do contrato;

      - Apoiar a formalização de aditivos, notificações e demais documentos;

      - Sinalizar desvios, riscos ou inconsistências identificadas durante a execução;

      - Garantir o correto fluxo de aprovações conforme alçadas definidas.

  - PREPOSTO DO CONTRATO (REPRESENTANTE DA CONTRATADA)

    - Responsável por representar formalmente a empresa contratada perante a contratante, sendo o ponto focal para comunicação e execução do contrato.

    - Compete ao Preposto:

      - Garantir a execução dos serviços conforme escopo, prazos, qualidade e requisitos contratuais;

      - Assegurar a disponibilização de recursos (mão de obra, equipamentos, materiais etc.);

      - Cumprir integralmente as normas de segurança, meio ambiente e legislação aplicável;

      - Atender às demandas, orientações e notificações emitidas pela contratante;

      - Acompanhar a execução dos serviços e corrigir prontamente eventuais desvios;

      - Validar e submeter medições e evidências de execução;

      - Manter comunicação ativa e transparente com o fiscal e gestor do contrato;

    - Responder formalmente por não conformidades e implementar ações corretivas.

  - FISCAL DO CONTRATO

    - Responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato em campo, assegurando conformidade com o escopo, padrões de qualidade e requisitos técnicos.

    - Compete ao Fiscal:

      - Verificar a execução dos serviços quanto à qualidade, quantidade e conformidade com o contrato;

      - Acompanhar a presença, desempenho e conduta das equipes da contratada;

      - Validar medições com base em evidências físicas e documentais;

      - Registrar ocorrências, desvios e não conformidades;

      - Solicitar correções imediatas sempre que identificado descumprimento contratual;

      - Garantir que as atividades sejam executadas conforme normas de segurança e procedimentos internos;

      - Apoiar o gestor do contrato com informações técnicas e operacionais;

      - Manter registros organizados que possam servir de evidência em auditorias.

  - GESTOR DO CONTRATO

    - Responsável pela gestão global do contrato, assegurando que os objetivos estratégicos, financeiros e operacionais sejam atingidos.

    - Compete ao Gestor:

    - Garantir o cumprimento do contrato em todos os seus aspectos (técnico, financeiro, legal e operacional);

      - Tomar decisões estratégicas relacionadas à execução contratual;

      - Aprovar medições, aditivos e demais instrumentos contratuais dentro de sua alçada;

      - Atuar na gestão de riscos, conflitos e desvios relevantes;

      - Avaliar o desempenho da contratada e promover ações de melhoria;

      - Assegurar que o contrato esteja alinhado ao budget e aos objetivos da área;

      - Garantir a adequada comunicação entre as partes envolvidas;

      - Validar e encaminhar demandas que envolvam instâncias superiores de decisão;

      - Responder pelo contrato perante a organização.

- REUNIÃO DE KICK-OFF

  - Compete à Célula de Gestão de Contratos e Performance assegurar a realização de reunião de Kick-off para início da execução contratual, envolvendo, no mínimo, a Contratada, o Gestor do Contrato e/ou o Fiscal do Contrato.

  - A reunião de Kick-off é obrigatória para contratos classificados como Classe I e II e facultativa para os demais, podendo ser definida conforme criticidade, risco ou complexidade do contrato, a critério da Célula de Gestão de Contratos e Performance ou do Gestor do Contrato.

  - A reunião tem como objetivo promover o alinhamento formal entre as partes quanto aos principais aspectos do contrato, incluindo, mas não se limitando a: escopo, responsabilidades, prazos, indicadores de desempenho, requisitos de segurança, meio ambiente, compliance, regras de medição, faturamento e fluxo de comunicação.

  - A formalização da reunião é obrigatória e deverá ser realizada por meio do preenchimento integral do formulário FOR-05-17-005-016 - Reunião de Kick-off de Contrato, o qual deverá ser devidamente registrado e arquivado como evidência documental da gestão contratual.

  - Pauta mínima para reunião de Kick-off:

    - Comentar sobre os Valores e Política de Compliance da LMB;

    - Recomendar a leitura do Código de Conduta;

    - Orientar quanto o processo de mobilização de empregados (documentação, introdutório, treinamentos adicionais etc.);

    - Reforçar junto à Contratada que todos os empregados, veículos, equipamentos e demais recursos mobilizados estejam estritamente em conformidade com as funções, cargos, quantitativos e especificações previstos em contrato.

    - Orientar sobre o processo de mobilização de veículos, máquinas, equipamentos e containers (agendamento, documentação etc.);

    - Repassar o escopo e esclarecer eventuais dúvidas quanto ao contrato firmado entre as partes, sendo que qualquer divergência detectada, entre o entendimento da Contratante e Contratada, deverá ser registrado e corrigido antes do início das atividades;

    - Discutir e definir questões referente ao processo de medição (documentações mensais trabalhistas e tributárias, retenções, evidencias, QEM para o processo de medição, prazo para apresentação do BM, aprovações etc.);

    - Para os Contratos Classe I, II e III é obrigatório o preenchimento do QEM (FOR-05-17-004-027 - Quadro de Evidências Mínimas), contendo a relação dos documentos exigidos, bem como a respectiva periodicidade de apresentação.

      - O formulário deverá ser devidamente divulgado ao Preposto, Gestor e Fiscal do Contrato;

      - Fica estabelecido que a ausência de qualquer documentação mínima requerida impedirá o início do processo de análise e aprovação do BM;

    - Caso a Contratada faça uso de alojamento (casa, república, pensão, hospedaria, quitinete etc.), ressaltar que o local deverá cumprir rigorosamente o previsto na NR 24 (Instalações Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho) e que a LMB fará inspeção de comissionamento do local, bem como, inspeções periódicas, a cada 03 meses ou pontuais;

  - Caso a Contratada faça uso de veículos rodoviários, ressaltar que estes deverão ser equipados obrigatoriamente com sistema de telemetria, com a funcionalidade mínima de:

    - Controle de velocidade;

    - Localização do veículo;

    - Identificação do condutor (motorista);

    - Manter o histórico de eventos (o histórico de eventos deverá ser disponibilizado para o Gestor e Fiscal do Contrato).

  - Caso a Contratada faça uso de transporte de empregados (translado: da residência para o trabalho e do trabalho para a residência), ressaltar que o veículo utilizado deverá ser devidamente comissionado, possuir o sistema de telemetria supracitado, bem como, o condutor (motorista) deverá ser mobilizado.

  - Alertar a Contratada quando a obrigatoriedade em cumprir o HCT previsto em contrato ou no histograma aprovado durante o processo de mobilização.

  - Ratificar, junto ao Preposto, Gestor e Fiscal do Contrato que atividades não previstas no escopo do contrato (serviço e/ou fornecimento de material), somente deverão ser realizadas mediante ao respaldo de um TAC ou outro documento oficial (ex.: e-mail formal, ata, formulário específico ou outro instrumento equivalente) devidamente emitido pela LMB.

- AUDITORIA DE CONTRATOS E PROCESSO

  - Compete à Célula de Gestão de Contratos e Performance planejar, coordenar e executar auditorias internas de natureza preventiva e/ou corretiva no âmbito da gestão de contratos e processos associados, com o objetivo de assegurar a conformidade com normas internas, requisitos legais, cláusulas contratuais e melhores práticas de governança.

  - As auditorias deverão ser realizadas com base em critérios de criticidade, materialidade, risco e relevância dos contratos, não se limitando à expressão “sempre que possível”, devendo integrar, preferencialmente, um plano estruturado e periódico de auditorias.

  - No âmbito das auditorias internas, compete à Célula:

    - Avaliar a aderência aos procedimentos, controles e fluxos estabelecidos;

    - Verificar a correta execução contratual, incluindo aspectos técnicos, financeiros, operacionais, de segurança, meio ambiente e compliance;

    - Identificar desvios, fragilidades de controle e oportunidades de melhoria;

    - Recomendar ações corretivas e/ou preventivas, com definição de responsáveis e prazos;

    - Monitorar a implementação das ações e a efetividade das tratativas adotadas;

    - Garantir o registro, rastreabilidade e disponibilidade das evidências para fins de auditoria.

- APLICAÇÃO DA CULTURA JUSTA

  - Compete à Célula de Gestão de Contratos e Performance garantir a avaliação e/ou aplicação do procedimento PIS-05-18-003-007 - Medidas Disciplinares em casos de desvios identificados no âmbito da gestão de contratos.

  - Tal atribuição abrange, obrigatoriamente, todos os contratos sob gestão, independentemente de sua natureza;

  - A Célula deverá assegurar que as medidas disciplinares sejam avaliadas e aplicadas de forma consistente, tempestiva e em conformidade com as diretrizes internas, sempre que constatados desvios relacionados a aspectos contratuais, operacionais, de segurança, meio ambiente, compliance ou conduta.

- ANÁLISE DE RC

  - Compete à Célula de Gestão de Contratos e Performance realizar a análise prévia das Requisições de Compra (RC) relacionadas à contratação de serviços, antes do seu encaminhamento à área de Suprimentos para prosseguimento do processo de contratação;

  - A análise tem como objetivo assegurar a conformidade técnica, contratual e processual da demanda, garantindo que a solicitação esteja adequada às normas internas, diretrizes de governança e necessidades operacionais.

  - No âmbito da análise da RC, a Célula deverá verificar, no mínimo:

    - Se as informações contidas na requisição e documentos associados estão em conformidade com as normas, procedimentos internos e diretrizes vigentes;

    - Se o escopo da contratação está descrito de forma clara, objetiva e suficiente para viabilizar a correta execução e contratação do serviço;

    - Se foram utilizadas as versões atualizadas dos documentos e formulários disponibilizados no sistema WEBMINE;

    - Se há possibilidade de atendimento da demanda por meio de contrato já existente, incluindo a utilização de subcontrato, evitando contratações redundantes;

    - Em caso de prestação de serviços com alocação de mão de obra no site, se a demanda está prevista e devidamente aprovada no HCT;

  - O prazo para conclusão da análise pela Célula de Gestão de Contratos e Performance é de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da requisição com todas as informações e documentos obrigatórios.

- CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOS

  - Compete à Célula de Gestão de Contratos e Performance atuar de forma proativa e estratégica no processo de consolidação de contratos na LMB, visando a otimização de recursos, padronização de escopos, ganho de escala e redução de riscos operacionais e contratuais.

  - No âmbito da análise de RC e/ou durante o processo de contratação conduzido pela área de Suprimentos, a Célula de Gestão de Contratos e Performance deverá avaliar a possibilidade de atendimento da demanda por meio de contratos já existentes, incluindo a ampliação de escopo, aditivos contratuais ou utilização de subcontratos.

  - A avaliação deverá considerar, no mínimo:

    - A aderência técnica do escopo ao contrato vigente;

    - A viabilidade operacional e capacidade de atendimento;

    - Os impactos financeiros e de prazo;

    - Os riscos contratuais e de compliance;

    - Os ganhos de eficiência e padronização.

  - A decisão deverá ser conduzida de forma integrada, com o envolvimento da Área Técnica e da área de Suprimentos, garantindo alinhamento técnico, contratual e estratégico.

- AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DE BM

  - A Célula de Gestão de Contratos e Performance, antes da liberação para assinatura de um BM, deve verificar e garantir que os seguintes pontos estão em conformidade:

    - Se as documentações trabalhistas e tributárias foram apresentadas e validadas pelas áreas responsáveis;

    - Para contratos elegíveis, entendidos como contratos de mão de obra fixa, com prazo superior a 02 (dois) meses, bem como contratos que atendem a unidade por determinado período, com posterior desmobilização e retorno, as cobranças e validações deverão ocorrer durante a permanência da contratada no site e a cada novo retorno.

    - Se as retenções pertinentes foram realizadas;

    - Se as garantias pertinentes estão em vigor;

    - Se as evidências anexadas estão em conformidade com o QQP/QEM do contrato e se suportam o valor medido por meio de amostragem;

    - A amostragem deverá corresponder a, no mínimo, 10%, podendo ser ampliada conforme complexidade do contrato.

    - Verificar outros pontos específicos previstos no contrato avaliado.

  - A responsabilidade pelo processo de aprovação do BM, incluindo a verificação, validação e anexação dos documentos comprobatórios que dão suporte à medição, é compartilhada entre o Preposto da Contratada, o Fiscal do Contrato, o Gestor do Contrato e o Administrador do Contrato, observadas suas respectivas atribuições.

  - O processo deverá, obrigatoriamente, seguir a seguinte sequência de etapas, não sendo permitida a inversão ou supressão de fases:

    - Preposto da Contratada: Elaboração do BM e anexação de todos os documentos comprobatórios exigidos contratualmente (ex.: RDO, medições físicas, evidências fotográficas, listas de empregados, certificados, entre outros aplicáveis).

    - Fiscal do Contrato: Conferência técnica da execução do escopo, validação quantitativa e qualitativa dos serviços/fornecimentos medidos, bem como da aderência aos documentos apresentados.

    - Gestor do Contrato: Análise gerencial, verificação de conformidade contratual, orçamentária e de escopo, avaliando impactos financeiros, riscos e aderência às condições pactuadas.

    - Administrador do Contrato: Validação administrativa e documental final, assegurando a conformidade do processo com os procedimentos internos, requisitos de compliance e liberação para assinatura do documento e fluxo financeiro.,

  - As demais pessoas que assinam o BM, por não acompanharem a rotina do Contrato, não podem ser responsabilizados por qualquer não conformidade neste processo. No entanto, nada impede que, alguma não conformidade detectada, seja reportada, devendo o processo de medição ser paralisado até a verificação/esclarecimento do ponto observado.

  - A aprovação do BM somente será considerada válida após a conclusão integral de todas as etapas acima, devidamente registradas nos sistemas corporativos aplicáveis.

  - A aprovação eletrônica de Boletins de Medição (BM) deverá observar, obrigatoriamente, o fluxo mínimo de validação sequencial pelos seguintes responsáveis: Preposto do Contrato, Administrador do Contrato, Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato, sendo vedada a conclusão do processo sem a anuência expressa de todos, conforme item supracitado.

  - Adicionalmente, conforme o valor total do BM, será exigida aprovação complementar de acordo com a seguinte alçada:

    - Coordenador: para BMs com valor inferior a R$ 100.000,00;

    - Gerente: para BMs com valor entre R$ 100.000,00 e R$ 1.000.000,00;

    - Diretor: para BMs com valor superior a R$ 1.000.000,00.

  - A ausência de qualquer uma das aprovações obrigatórias ou da alçada correspondente ao valor implicará na não validação do BM, impedindo seu prosseguimento para pagamento ou contabilização.

- COMITÊ DE CONTRATADAS

  - Sempre que houver situação relevante envolvendo contratadas que caracterize risco contratual, legal, reputacional, financeiro ou de compliance, deverá ser obrigatoriamente acionado o Comitê de Contratadas, para avaliação, deliberação e definição de encaminhamentos.

  - Consideram-se situações que ensejam o acionamento do Comitê, sem se limitar a:

    - Aplicação ou potencial aplicação de notificação contratual com penalidade financeira (multa);

    - Risco iminente de suspensão ou encerramento do contrato;

    - Indícios ou constatação de não conformidades relacionadas a compliance, incluindo aspectos legais, trabalhistas, tributários, éticos ou regulatórios;

    - Situações com potencial impacto à imagem e reputação da LMB;

    - Fragilidade financeira da Contratada que possa comprometer a continuidade da execução contratual.

    - Entre outras.

  - O Comitê de Contratadas será composto pelas seguintes áreas:

    - Célula de Gestão de Contratos e Performance;

    - Suprimentos;

    - Recursos Humanos;

    - Segurança Empresarial;

    - Jurídico;

    - Controladoria;

    - Controles Internos;

    - Área Técnica (demandante do contrato).

  - A composição do Comitê poderá ser ajustada ou ampliada, conforme a natureza, criticidade e tipologia da não conformidade ou risco a ser analisado.

  - Nos casos que envolvam aplicação de multa contratual em valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a penalidade somente poderá ser aplicada após aprovação formal da Diretoria da LMB, devidamente registrada e arquivada como evidência do processo decisório.

  - As deliberações do Comitê de Contratadas deverão ser formalizadas, com registro das análises realizadas, decisões tomadas, responsabilidades atribuídas e ações definidas, assegurando rastreabilidade, transparência e aderência às práticas de governança corporativa.

- CLASSIFICAÇÃO DE CONTRATOS

  - Para fins de gestão, governança, priorização de controles e definição de níveis de acompanhamento, os contratos firmados pela LMB deverão ser classificados conforme o valor global contratado, observados os critérios abaixo:

    - Classe I (Contratos Estratégicos): contratos com valor global superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

    - Classe II (Contratos Relevantes): contratos com valor global superior a R$ 5.000.000,00

    - Classe III (Contratos Significativos): contratos com valor global superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões de reais) e até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

    - Classe IV: (Contratos Operacionais): contratos com valor global igual ou inferior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões de reais).

  - A classificação do contrato deverá ser definida no momento da sua formalização e reavaliada sempre que houver aditivos que alterem o valor global contratado, aplicando-se, automaticamente, os requisitos de governança, controle e acompanhamento correspondentes à nova classe.

  - Quanto ao prazo (vigência), os contratos deverão ser classificados da seguinte forma:

    - Contrato Temporário: contrato com prazo de vigência igual ou inferior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações que não ultrapassem esse limite total.

    - Contrato Fixo: contrato com prazo de vigência superior a 12 (doze) meses, independentemente do valor global ou da natureza do escopo.

    - Adicionalmente ao critério de prazo, os contratos classificados como temporários, com valor global de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e caracterizados como de baixa complexidade operacional e baixo impacto em compliance, poderão ser enquadrados no modelo de gestão contratual simplificada. Nesses casos, a Célula de Gestão de Contratos e Performance poderá avaliar formalmente a possibilidade de a gestão do contrato ser realizada diretamente pela Área Demandante, sem a necessidade de designação e acompanhamento contínuo por um Administrador de Contrato.

  - A administração do pedido de compra é de responsabilidade da área técnica, que deverá assumir integralmente a gestão e a responsabilidade pelo referido documento.

- HISTÓRICO DE REVISÃO

| Versão | Data | Alteração | Elaborador/Revisor |
| --- | --- | --- | --- |